«Kino» Platformasi

Tijorat Taklifi va Texnik Topshiriq

Sana: 2026-07-24

# Mundarija

Mundarija	2

1. Loyiha haqida	3

2. Ish ko'lami (Scope of Work)	3

2.1. Arxitektura va UI/UX dizayn	3

2.2. Backend (NestJS / modulli monolit)	3

2.3. Media pipeline (FFmpeg + Shaka Packager → HLS)	3

2.4. Foydalanuvchi veb-ilovasi (Next.js)	4

2.5. Admin veb panel (Next.js)	4

2.6. Mobil ilovalar (Flutter — iOS + Android)	4

2.7. Telegram bot (grammY)	4

2.8. Integratsiya, deploy, QA va topshirish	5

3. Ko'lam chegaralari (kelgusi bosqichlar)	5

4. Narx va ish-paketlari	5

5. To'lov jadvali	5

6. Muddat va bosqichlar (~16 hafta)	6

7. Klient mas'uliyati va uchinchi-tomon xarajatlari	6

8. Klient bizga o'z vaqtida taqdim etadigan narsalar	7

9. Taxminlar va bog'liqliklar	7

10. Shartlar	8

11. Risklar va yumshatish	8

12. Xulosa va keyingi qadam	9

Hujjat turi: Ishlab chiqish xizmatlari bo'yicha tijorat taklifi va texnik topshiriq (klient uchun) Loyiha: «Kino» — kino/serial striming platformasi + kinoga bog'langan Reels tizimi Narx: Belgilangan (fixed-price) — USD $50 000 Muddat: ~3–4 oy (16 hafta) Sana: 2026-07-24

# 1. Loyiha haqida

Biz «Kino» platformasini to'liq ishlab chiqib, ishga tushirishga tayyor holda topshiramiz: barqaror backend, o'z media-pipeline'i (HLS striming), foydalanuvchi veb-ilovasi, admin panel, iOS va Android mobil ilovalari, hamda Telegram bot. Ishlab chiqish belgilangan narx — $50 000 (~635 mln so'm) asosida, ~3–4 oyda amalga oshiriladi.

Narximiz faqat ishlab chiqish xizmatlarini o'z ichiga oladi. Kontent, server/hosting, to'lov-gateway va SMS akkauntlari, do'kon (App Store/Google Play) akkauntlari, huquqiy ro'yxatlar va ishga tushirilgandan keyingi doimiy operatsion xarajatlar — bular klientning biznes-aktivlari bo'lib, uning nomida ochiladi va to'g'ridan-to'g'ri klient tomonidan qoplanadi (7-bo'limga qarang).

Texnologiyalar (tasdiqlangan): Backend — NestJS/TypeScript (modulli monolit); Veb va Admin — Next.js; Mobil — Flutter (iOS+Android, yagona kod); Telegram bot — grammY; Media — FFmpeg + Shaka Packager (HLS); Ma'lumot — PostgreSQL, Redis, Meilisearch, MinIO; Analitika — PostHog; To'lov — Payme/Click; Auth — telefon OTP + Telegram. Interfeys ikki tilda (o'zbek/rus).

# 2. Ish ko'lami (Scope of Work)

Har bir yo'nalish bo'yicha aniq deliverable'lar va qabul mezoni (acceptance criteria) belgilangan.

## 2.1. Arxitektura va UI/UX dizayn

- Tizim arxitekturasi hujjati (modul xaritasi, data-flow, deploy topologiyasi)

- Ma'lumotlar modeli (PostgreSQL) + Redis/Meilisearch/MinIO foydalanish dizayni

- Media va xavfsizlik dizayni: HLS yetkazish, qisqa-TTL imzolangan-token pleybek avtorizatsiyasi, adaptiv bitreyt, kirish-nazorat qoidalari

- API shartnomasi (OpenAPI/REST) — barcha klient va admin endpointlar

- To'liq UI/UX dizayn (Figma): veb, admin, mobil, bot oqimlari; komponent kutubxonasi; o'zbek/rus maketlar

- Qabul mezoni: klient arxitektura, ma'lumot modeli, API shartnomasi va Figma dizayn to'plamini tasdiqlaydi — bu implementatsiya uchun kelishilgan asos (baseline) bo'ladi.

## 2.2. Backend (NestJS / modulli monolit)

- Autentifikatsiya: telefon OTP (klient Eskiz akkaunti orqali) + Telegram login/bog'lash; token berish, yangilash, bekor qilish

- Katalog: kino/serial/mavsum/epizod CRUD va so'rov API'lari; metadata, janr, o'zbek/rus maydonlar

- Reels: har Reels aynan bitta kinoga bog'langan; vertikal-feed API, tartiblash, kinoga qaytish havolasi

- Obuna va entitlement: tariflar, obuna holati, pleybek va premiumni himoyalovchi markaziy kirish-nazorat

- Watch-progress: ko'rilgan joyni saqlash, davom ettirish

- Qidiruv: Meilisearch indeks va so'rov API'lari (o'zbek/rus, xatoga chidamli)

- Ko'ndalang: rolga asoslangan avtorizatsiya, validatsiya, xato boshqaruvi, sezgir endpointlarga rate-limit, Redis kesh, PostHog event yig'ish

- Qabul mezoni: barcha modullar integratsion testlardan o'tadi; staging'da foydalanuvchi login qilib, browse/qidiruv, huquqli kontentni ko'rish va watch-progress'ni davom ettira oladi; entitlement obunasizlarni to'g'ri to'sadi.

## 2.3. Media pipeline (FFmpeg + Shaka Packager → HLS)

- Ingest→pleybek: manba MinIO'ga yuklash, FFmpeg adaptiv-bitreyt transcode, Shaka Packager HLS chiqishi

- O'zbek/rus subtitr qayta ishlash va paketlash

- Qisqa-TTL imzolangan-token avtorizatsiya: token faqat huquqli foydalanuvchiga beriladi va yetkazishda tekshiriladi (ruxsatsiz/ulashilgan havolani to'sadi)

- Transcode ishlarini orkestratsiya va holat kuzatuvi (retry + xato ko'rinishi admin panelda)

- Turli bandwidth sharoitida adaptiv pleybek tekshirilgan

- Qabul mezoni: yuklangan manba o'zbek/rus subtitrli, ko'p-bitreytli HLS oqimini beradi; pleybek faqat yaroqli token bilan ishlaydi, muddati o'tgan/buzilgan token yoki huquqsizlik holatida rad etiladi.

## 2.4. Foydalanuvchi veb-ilovasi (Next.js)

- Bosh sahifa/browse: qatorlar, janrlar, kino/serial detali

- Meilisearch qidiruvi (o'zbek/rus)

- Adaptiv HLS pleyer: sifat tanlash, subtitr, watch-progress'dan davom ettirish

- Vertikal Reels feed: har Reels o'z kinosining detali/obuna oqimiga olib boradi

- Obuna va paywall: tarif tanlash va Payme/Click orqali to'lov; to'lovdan so'ng entitlement darhol aks etadi

- Profil: autentifikatsiya, Telegram bog'lash, obuna holati, davom ettirish

- Ikki tilli (o'zbek/rus) va moslashuvchan (responsive) interfeys

- Qabul mezoni: staging'da foydalanuvchi ro'yxatdan o'tib, browse/qidiruv, Payme/Click orqali obuna, huquqli kontent va Reels'ni ko'rish, obuna va davom-ettirish holatini seanslararo to'g'ri ko'ra oladi.

## 2.5. Admin veb panel (Next.js)

- Kontent boshqaruvi: kino/serial/mavsum/epizod yaratish, tahrirlash, nashr/nashrdan olish; ikki tilli metadata va poster

- Media yuklash va pipeline nazorati: manba yuborish, transcode ishlarini ishga tushirish/kuzatish, holat va xatolarni ko'rish

- Reels boshqaruvi: yaratish, kinoga bog'lash, feed tartibi, nashr/nashrdan olish

- Tarif konfiguratsiyasi va foydalanuvchi obunalarini ko'rish/boshqarish

- Foydalanuvchi boshqaruvi: qidiruv, ko'rish, rol/holat

- Asosiy analitika dashboardlari (PostHog): faol foydalanuvchi, ko'rishlar, Reels engagement, obuna konversiyasi

- Rolga asoslangan admin kirish

- Qabul mezoni: administrator to'liq kontent hayot-siklini (yuklash → transcode → nashr → foydalanuvchi ilovasida paydo bo'lish) bajaradi, Reels va obunalarni boshqaradi, to'ldirilgan dashboardlarni ko'radi.

## 2.6. Mobil ilovalar (Flutter — iOS + Android)

- Yagona Flutter kod bazasidan native iOS va Android build

- Browse, janr, qidiruv, detal ekranlari

- Adaptiv HLS pleyer (subtitr + davom ettirish)

- Vertikal Reels feed (veb bilan bir xil kino-havola)

- Obuna/paywall (klient Payme/Click akkauntlari bilan)

- Autentifikatsiya (telefon OTP + Telegram) va profil/obuna ekranlari

- Ikki tilli interfeys; klient Apple/Google akkauntlariga yuborishga tayyor imzolangan build'lar

- Qabul mezoni: imzolangan iOS va Android build'lar real qurilmalarda to'liq oqimlar bilan ishlaydi va klient akkauntlari ostida do'konga yuborishga tayyor topshiriladi.

## 2.7. Telegram bot (grammY)

- Telegram va Kino akkauntini bog'lash

- Bot ichida katalog/Reels-havolali sarlavhalarni ko'rish

- Obuna deep-link'lari (Payme/Click checkout'ga yo'naltirish)

- Xabarnomalar (yangi kontent, obuna eslatmasi)

- Ikki tilli bot xabarlari

- Qabul mezoni: foydalanuvchi akkauntni bog'laydi, botdan browse qiladi, obuna deep-link orqali checkout'ga o'tadi va xabarnoma oladi.

## 2.8. Integratsiya, deploy, QA va topshirish

- Integratsiya: Payme/Click to'lov, Eskiz SMS va PostHog — klientning o'z akkauntlariga ulanadi (kalitlar klientda qoladi, xavfsiz konfiguratsiya orqali)

- Deploy: barcha servislarni klient infratuzilmasiga o'rnatish; konfiguratsiya, secrets, reverse-proxy/TLS, staging va production muhitlari; takrorlanadigan deploy runbook

- QA va hujjatlar: kritik modullar va pleybek/entitlement testlari; asosiy oqimlarning uchdan-uchgacha (end-to-end) tekshiruvi; hujjatlar to'plami (arxitektura, API, deploy runbook, admin qo'llanma)

- Topshirish va kafolat: to'liq manba-kodni klient repozitoriysiga topshirish; bilim-almashuv sessiyalari; ishga tushirilgandan keyingi kafolat davri

- Qabul mezoni: platforma klient infratuzilmasida production'da ishlaydi; kelishilgan kritik/major nuqsonlar bartaraf etilgan; hujjatlar to'plami topshirilgan; kod va kirishlar klientga o'tkazilgan.

# 3. Ko'lam chegaralari (kelgusi bosqichlar)

Quyidagilar ushbu bosqichga kirmaydi va keyingi bosqichlarda kelishiladi: DRM/kontent shifrlash va litsenziya-serverlari; offline yuklab olish; ko'p-profil (bitta obunada bir necha profil); catch-up/jonli-TV/EPG; kengaytirilgan CMS (tahririy workflow, jadval, murakkab merchandising, A/B kuratsiya); ML-asosidagi shaxsiylashtirilgan tavsiya dvigateli; dublyaj/subtitr ishlab chiqarish vositalari.

Ushbu bosqich «Kino»ning to'liq ishlaydigan birinchi versiyasini (V1) — yuqoridagi deliverable'lar, qabul mezonlari va kelishilgan arxitektura/Figma asosida — yetkazadi.

# 4. Narx va ish-paketlari

Belgilangan narx $50 000 yetti aniq ish-paketiga taqsimlangan (yig'indisi aynan $50 000):

| Ish-paketi | Narx (USD) |
| --- | --- |
| Discovery + Arxitektura + UI/UX dizayn | $5 000 |
| Backend + Media pipeline | $15 000 |
| Foydalanuvchi veb-ilovasi (Next.js) | $8 000 |
| Admin panel (Next.js) | $6 000 |
| Mobil ilovalar (Flutter, iOS + Android) | $10 000 |
| Telegram bot (grammY) | $3 000 |
| Integratsiya + Deploy + QA + PM + Topshirish | $3 000 |
| JAMI | $50 000 |

# 5. To'lov jadvali

To'lovlar qabulga asoslangan (acceptance-based) — har bosqich tasdiqlangach tegishli transh to'lanadi. Yakuniy 10% kafolat davri yakunigacha ushlanadi.

| # | Bosqich | To'lov | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shartnoma + Discovery, arxitektura, dizayn | 20% | Arxitektura va dizayn tasdig'i |
| 2 | Backend + Media pipeline | 25% | Staging'da qabul |
| 3 | Foydalanuvchi veb + Admin panel | 20% | Staging'da qabul |
| 4 | Mobil ilovalar + Telegram bot | 15% | Test-build qabul |
| 5 | Integratsiya, QA, deploy, launch, topshirish | 10% | Production launch + UAT |
| 6 | Kafolat yakuni | 10% | Kafolat davri oxiri |
|  | JAMI | 100% |  |

# 6. Muddat va bosqichlar (~16 hafta)

Bosqichlar ataylab parallel olib boriladi (masalan, veb ishi backend mustahkamlanayotganda boshlanadi) — bu real muhandislik unumdorligini aks ettiradi, har deliverable esa o'z qabul darvozasidan o'tadi.

| Faza | Hafta | Asosiy deliverable'lar |
| --- | --- | --- |
| 1. Discovery, arxitektura, dizayn | 1–3 | Ko'lam, arxitektura hujjati, ma'lumot modeli, API shartnoma, to'liq UI/UX (o'zbek/rus), loyiha rejasi + klient-input checklist |
| 2. Backend + Media pipeline | 3–8 | Auth, katalog, Reels, obuna/entitlement, watch-progress; FFmpeg+Shaka HLS + token; staging'ga deploy |
| 3. User veb + Admin panel | 7–11 | Veb (browse, pleyer, Reels, obuna, profil); admin (kontent/Reels/foydalanuvchi/obuna, analitika) |
| 4. Mobil + Telegram bot | 10–14 | Flutter iOS+Android (browse, pleyer, Reels, obuna, profil); grammY bot; test-track build'lar |
| 5. Integratsiya, QA, launch | 13–16 | Payme/Click + Eskiz integratsiya; to'liq QA/UAT; production deploy; do'konga yuborish; launch; hujjat + topshirish; kafolat boshlanadi |

App Store / Google Play ko'rik oynasi — mustaqil tashqi jarayon (odatda ~1 kundan bir necha kungача); biz yuborishni amalga oshiramiz va ko'ruvchi izohlariga javob beramiz, ammo ko'rik muddati bizning nazoratimizdan tashqarida va 16 haftalik ishga kirmaydi.

# 7. Klient mas'uliyati va uchinchi-tomon xarajatlari

Quyidagilar klientning biznes-aktivlari bo'lib, uning yuridik shaxsi/nomida ochiladi va to'g'ridan-to'g'ri klient tomonidan qoplanadi. Biz ularni integratsiya qilamiz va ustiga deploy qilamiz, ammo akkauntlar va huquqlar klientda qoladi.

| Kategoriya | Klient ta'minlaydi/qoplaydi | Sababi |
| --- | --- | --- |
| Kontent va huquqlar | Kino/serial litsenziyasi; dublyaj/subtitr ishlab chiqarish; metadata va poster; Reels manba-lavhalari; doimiy yangilanish | Litsenziya va ijodiy aktivlar klient nomida bo'lishi shart |
| Infratuzilma/hosting | Server (UZ/TAS-IX yoki bulut); storage; bandwidth; domen/DNS; TLS; DB/Redis/Meilisearch resurslari | Doimiy operatsion xarajat, auditoriyaga qarab masshtablanadi |
| To'lov gateway | Payme/Click (ixtiyoriy Uzum) merchant akkauntlari; API kalitlari; tranzaksiya to'lovlari | Merchant akkaunt klient yuridik shaxsiga bog'lanadi |
| SMS provayder | Eskiz akkaunti; tasdiqlangan sender alias; SMS xarajatlari | Sender identifikatori va hisob klient biznesiga tegishli |
| Do'kon akkauntlari | Apple Developer ($99/yil); Google Play ($25); listing egaligi | Ilovalar rasmiy operator sifatida klient nomida nashr etiladi |
| Huquqiy va ro'yxat | Kompaniya ro'yxati; OFD/fiskalizatsiya; shaxsiy-ma'lumot ro'yxati; yuridik maslahat | Regulyativ majburiyatlar operator zimmasida |
| Doimiy operatsiya | Launch'dan keyingi barcha operatsion xarajat; qo'llab-quvvatlash; marketing/user acquisition | Platforma egasi/operatori sifatida klient biznesi |

# 8. Klient bizga o'z vaqtida taqdim etadigan narsalar

Belgilangan narx va muddat quyidagilar o'z vaqtida taqdim etilishiga bog'liq:

- Brend aktivlari: logo, ranglar, tipografiya — UI/UX dizayn tasdig'idan oldin

- Payme/Click merchant kalitlari (API, callback URL) — klient nomida, integratsiyaga tayyor

- Eskiz SMS akkaunt kalitlari, tasdiqlangan sender alias va OTP shablonlari

- Apple Developer va Google Play akkauntlari faol, jamoaga build/imzolash/yuborish uchun kirish berilgan

- Kontent fayllari (video masterlar, dublyaj/subtitr treklari) + metadata va poster — launch katalogi va boshlang'ich Reels uchun

- Domen(lar) + DNS boshqaruvi

- Hosting/server/storage — deploy uchun administrativ kirish bilan

- Vakolatli yagona kontakt — mahsulot qarorlarini qabul qiladigan

- O'z vaqtida qaror va fikr — har qabul darvozasida kelishilgan SLA doirasida (maqsad: 2–3 ish kunida)

# 9. Taxminlar va bog'liqliklar

Belgilangan $50 000 narx va ~16 haftalik muddat quyidagilarga asoslanadi:

1. Tasdiqlangan texnologik stack ish jarayonida o'zgartirilmaydi;

2. Klient akkauntlari, kalitlari, infra kirishi, brend aktivlari va launch kontenti input-checklist bo'yicha tegishli bosqichdan oldin yetkaziladi;

3. Klient fikr/tasdiqlari kelishilgan SLA (2–3 ish kuni) ichida beriladi;

4. Vakolatli yagona qaror qabul qiluvchi mavjud;

5. Kontent qo'llab-quvvatlanadigan manba-formatlarda topshiriladi;

6. Masshtab chegarasi: V1 klient ta'minlagan infratuzilmada belgilangan boshlang'ich concurrency/yuklama darajasi uchun muhandislashtiriladi; katta auditoriya uchun yuk-testi va gorizontal-masshtab/CDN arxitekturasi — keyingi bosqich ishi.

Ushbu taxminlardan jiddiy chetlanish o'zgarish-nazorati (change-control) orqali boshqariladi va narx/muddatga ta'sir qilishi mumkin.

# 10. Shartlar

- Belgilangan narx: $50 000 — yetti ish-paketi va tasdiqlangan stack doirasidagi ko'lam uchun. Faqat ishlab chiqish xizmatlarini qamraydi; 7-bo'limdagi klient-mas'uliyatidagi xarajatlar narxga kirmaydi.

- O'zgarish-nazorati: kelishilgan ko'lamdan tashqari funksiya rasmiy o'zgarish-so'rovi sifatida baholanadi, yozma taxminlanadi va tasdiqlangach alohida rejalashtiriladi/hisoblanadi.

- Intellektual mulk va manba-kod: yakuniy to'lov olingach, barcha maxsus ishlab chiqilgan komponentlarning to'liq huquqlari va manba-kodi klientga o'tadi (ochiq-kodli komponentlar o'z litsenziyalarida qoladi). Yakuniy to'lovgacha klient topshirilgan ishdan foydalanish uchun cheklangan litsenziyaga ega.

- Maxfiylik: ikkala tomon ham almashilgan biznes/texnik/foydalanuvchi ma'lumotini maxfiy saqlaydi; majburiyat loyiha yakunidan keyin ham davom etadi.

- Qabul jarayoni: har bosqich kelishilgan mezon bo'yicha ko'rib chiqiladi. Klient 5 ish kuni ichida yozma qabul yoki aniq nuqson-ro'yxatini beradi; shu muddatda javob bo'lmasa, bosqich qabul qilingan hisoblanadi va to'lov muddati keladi. Faqat kelishilgan mezonga qarshi nuqsonlar rad asosidir; yangi talablar — o'zgarish-so'rovi.

- Kafolat: launch qabulidan so'ng 1–2 oy kafolat davri narxga kiritilgan; bu davrda topshirilgan funksiyadagi nuqsonlar bepul tuzatiladi. Kafolat yangi funksiya, uchinchi-tomon xizmat uzilishlari va kontent/operatsion masalalarni qamramaydi.

- Qo'llab-quvvatlash (ixtiyoriy): kafolatdan so'ng, klient xohishiga ko'ra oylik qo'llab-quvvatlash/rivojlantirish shartnomasi tuzilishi mumkin (alohida hisoblanadi).

- Javobgarlik chegarasi: yig'ma javobgarlik shartnoma bo'yicha to'langan umumiy summadan oshmaydi; bilvosita/natijaviy zararlar chiqarib tashlanadi. Kontent-huquq, to'lov-hisob-kitob va regulyativ javobgarlik operator sifatida klient zimmasida.

- Uchinchi-tomon xizmatlari: platforma Payme, Click, Eskiz, Telegram, Apple App Store, Google Play kabi xizmatlarга bog'lanadi. Ularning ishlashi, siyosati, API o'zgarishi, ko'rik natijasi va narxi bizning nazoratimizdan tashqarida va yetkazish majburiyati/kafolatga kirmaydi.

- To'lov mexanikasi: hisob-fakturalar USD'da, bosqich qabulidan so'ng 7–10 ish kuni ichida to'lanadi; qabul qilingan faktura muddati o'tsa, keyingi bosqich ishi to'xtatilishi mumkin.

- Taklif amal muddati: ushbu taklif va $50 000 belgilangan narx sanadan 30 kun amal qiladi; keyin narx/muddat qayta tasdiqlanishi mumkin.

# 11. Risklar va yumshatish

| Risk | Yumshatish |
| --- | --- |
| App Store/Play ko'rik kechikishi | Erta yuborish; ko'ruvchi izohlariga tez javob |
| Klient-input kechikishi | Muddatli input-checklist + o'zgarish-nazorati |
| Uchinchi-tomon API/siyosat o'zgarishi | Hujjatlangan interfeyslarga qurish; o'zgarishlar change-request orqali |
| Kontent/transcode format xilma-xilligi | Kelishilgan qo'llab-quvvatlanadigan manba-formatlar |
| Yuklama/masshtab kutilganidan yuqori | V1 belgilangan concurrency uchun; masshtab — keyingi bosqich |

# 12. Xulosa va keyingi qadam

«Kino» platformasi belgilangan narx $50 000 evaziga, ~3–4 oyda, barcha yuzalar (backend, media, veb, admin, mobil, Telegram) bilan to'liq, ishga tushirishga tayyor va hujjatlangan holda topshiriladi — manba-kod va intellektual mulk klientga to'liq o'tkaziladi.

Keyingi qadam: ushbu taklifni tasdiqlash va shartnomani imzolash → 1-bosqich (Discovery va dizayn) boshlanadi.

*Ushbu hujjat ishlab chiqish xizmatlari bo'yicha tijorat taklifi bo'lib, imzolangan shartnoma bilan yakuniy huquqiy kuchga ega bo'ladi. Barcha raqamlar va shartlar 2026-yil holatiga ko'ra.*